УТВЕРЖДАЮ Иванова Е.А (ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления) (подпись) (дата)

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193»

(наименование организации)

на 2022 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | Проблемы, выявленные по показателю «Качество образовательных программ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3. В ООП отсутствует описание (или упоминание) инструментария для ВСОКО3 | Внести в ООП описание (или упоминание) инструментария для ВСОКО |  | 30.08.2022 | М.П. Желиховская., заведующий, Цветкова М.А., старший воспитатель |  | Внесено в ООП описание (упоминание) инструментария для ВСОКО. Информация обновлена на официальном сайте ДОУ | 30.08.2022 |
| 2. | В организационном разделе НЕ представлен пункт «Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы, обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-технических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов» | Внести в организационный разделе пункт «Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы, обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-технических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов» |  | 30.08.2022 | М.П. Желиховская., заведующий; Цветкова М.А., старший воспитатель |  | Внесено в организационный разделе пункт «Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы, обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-технических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов». Информация обновлена на официальном сайте ДОУ | 30.08.2022 |
|  | Проблемные зоны в организации психолого-педагогических условий в ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Наличие специалистов, осуществляющих систематическую деятельность по обеспечению психологопедагогических условий в ДОО. Отсутствует социальный педагог |  | 30.08.2022 |  | М.П. Желиховская., заведующий | Ставка социального педагога не предусмотрена штатным расписанием МДОУ «Детский сад №193» |  | 30.08.2022 |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 193»                                              	М.П. Желиховская