Муниципальная Инновационная Площадка

«Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений как условие успешного проведения аттестации педагогических работников»

Участники проекта:  МДОУ «Детский сад № 65»,  МДОУ «Детский сад № 233», МДОУ «Детский сад № 82», МДОУ «Детский сад № 106»,  МДОУ «Детский сад № 179» , МДОУ «Детский сад № 193»

Цель – создание необходимых информационно-технологических условий для активного сетевого взаимодействия педагогов  ДОУ.

Задачи проекта:

- создать условия, способствующие эффективному развитию информационной среды ДОУ;

- обеспечить непрерывное повышение в области информационной компетентности административных и педагогических работников ДОО за счет использования ресурсов всех участников сетевого взаимодействия на основе их концентрации и кооперации;

- обеспечить методическое сопровождение  педагогов ДОУ  в освоении информационного пространства, способов, приемов поиска и использования в образовательном процессе цифровых ресурсов, дистанционных образовательных технологий, направленных на формирование компетенций, необходимых для успешного функционирования в современном информационном обществе;

- обобщить и распространить опыт работы по активизации  участия педагогов  в сетевых сообществах среди дошкольных учреждений

Актуальность

Одной из важнейших задач политики государства на современном этапе выступает задача организации всестороннего партнерства, одной из форм которой выступает сетевое взаимодействие между дошкольными образовательными учреждениями города и другими социальными партнерами.

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов инновационного образования, основанного на следующих принципах:

– во-первых, сеть — это возможность продвижения продуктов инновационной деятельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, получение дополнительного финансирования;

– во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений;

– в-третьих, сетевое взаимодействие — современная высокоэффективная инновационная технология, которая позволяет образовательным учреждениям динамично развиваться;

– в-четвертых, сетевое взаимодействие дает возможность организации взаимодействия и распространения передового опыта на основе ИКТ-технологий, которое имеет большие преимущества перед другими способами, поскольку в данном случае инновационный опыт образовательного учреждения доступен широкому кругу пользователей интернет-сети.
Важно отметить, что при традиционной организации методической работы все педагоги в определенном сообществе знакомы друг с другом, непосредственно контактируют между собой. Такие прямые длительные связи могут быть минимальны, непротяженные по времени, в результате чего такое взаимодействие исчерпывает себя и становится малопродуктивным, так как ограниченные возможности коммуникации не могут обеспечивать тот уровень обмена информацией, который необходим для плодотворной работы. При сетевой организации взаимодействия наблюдаются опосредованные связи: круг взаимодействия увеличивается, а, следовательно, результаты работы становятся более продуктивными и качественными, за счет сетевого взаимодействия у каждого участника есть уникальная возможность развития и совершенствования своих профессиональных ключевых компетенций.

Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только распространение инновационных разработок, а также идет процесс диалога между образовательными учреждениями и другими социальными партнерами, а также процесс отражения в них опыта друг друга, отображение процессов, которые происходят в системе образования в целом. 
Опыт участников сети оказывается востребованным не только в качестве примера для подражания, а также в качестве индикатора, который позволяет увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы. У участников сети наблюдается потребность друг в друге, в общении равных по статусу

специалистов и учреждений.

13. Сроки реализации проекта и его основные этапы.

Проект реализуется с сентября 2017 г. по май 2019 г. по следующим направлениям:

| Этап | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационный | Май 2017 г.- декабрь 2017 г. |
|  | Практический | Январь 2018 г. - декабрь 2018 г. |
|  | Обобщающий | Январь 2019 г. - май 2019 г. |

14. Ожидаемые результаты проекта:

- Организовано сетевое взаимодействие между участниками проекта в рамках взаимопосещений и обмена опытом работы.

- Высокая информационная культура педагога, готовность к самосовершенствованию и творческому росту.

- Сформирована информационная компетентность: овладение навыками работы в Интернете, использование новых электронных образовательных ресурсов, информационных средств, технологий; овладение навыками совместной работы в локальной сети, сети Интернет, совместной проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.

- Созданы условий, способствующих эффективному развитию информационно-образовательной среды и использование ее развивающих возможностей в обеспечении образования педагогов ДОУ города.

- Образовательного пространства ДОУ насыщено средствами ИКТ, усовершенствованы локальные сети.

- Созданы организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах.

- Повышен уровень педагогического мастерства педагогов на основе новых сетевых информационных технологий.

- Создан единое информационное пространство на основе партнерского взаимодействия ДОУ на муниципальном уровне.

15. Эффекты для МСО в результате реализации проекта:

- Повышение качества образования.

- Разработана и внедрена модель сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля в процессе прохождения аттестации педагогов на основе создания современных информационно-технологических условий.

- Созданы и содержательно наполнены персональные сайты педагогов.

- Обеспечена информационная и методическая поддержка деятельности педагогических работников, направленная на повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов.

- Создан муниципальный банк информационно-образовательных и учебно-методических ресурсов, размещенных в сетевых образовательных сообществах и на персональных сайтах педагогов.

- Расширен спектр используемых форм сетевого взаимодействия.

- Сформированы динамическая модель организации сетевого взаимодействия, пакет нормативно-правовой базы, локальных и распорядительных актов по обеспечению работы дошкольных образовательных учреждений в направлении сетевого взаимодействия.

Опубликованы методические материалы по результатам проекта

Календарное планирование на 2017 – 2019 уч.гг.

| Этапы проекта | Направление работы | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | Организационный (Май 2017 г.- декабрь 2017 г.) |  |  |  |  |
|  | Формирование проектной (рабочей) группы. Организация обсуждения темы, цели, задач проекта. | Заседания рабочей группы. | Май 2017 г. | Все участники проекта | Сформирована рабочая группа. Определены цели, задач проекта. |
|  | Мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта: - сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия; - организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета; - оформление рекомендаций для разработки модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта. | Заседания рабочей группы. Организация диагностических мероприятий. | Сентябрь 2017 г. | Все участники проекта | Проведен анализ диагностических мероприятий. Определены условия организации сетевого взаимодействия. |
|  | Разработка локальных актов в рамках реализации проекта. | Заседания рабочей группы. Разработка локальных актов. | Октябрь 2017 г. | Все участники проекта | Локальные акты. |
|  | Оценка мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности. | Заседания рабочей группы. Подбор оценочных методик. Проведение диагностических исследований. | Сентябрь – ноябрь 2017 г. | Все участники проекта | Преобладающий мотив коллектива на инновационную деятельность. |
|  |  |  |  |  | не менее 50% педагогов имеют представление об организации сетевого взаимодействия |
|  | Изучение методической литературы и интернет ресурсов по организации сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля в процессе прохождения аттестации педагогов на основе создания современных информационно-технологических условий. | Заседание рабочей группы по разработке «дорожной карты» создания эффективной модели сетевого взаимодействия в раках проекта. | Декабрь 2017 г. |  | Методическая литература изучена, каждый член рабочей группы имеет представление об объектах и предмете сетевого взаимодействия ДОО. Разработана «дорожная карта» создания модели сетевого взаимодействия в раках проекта. |
|  | Этапы подготовки и работы по созданию модели сетевого взаимодействия. |  |  |  |  |
|  | Разработка и описание модели сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля в процессе прохождения аттестации педагогов на основе создания современных информационно-технологических условий | Заседание рабочей группы по разработке и описана модель сетевого взаимодействия ДОО | Сентябрь - декабрь 2017 г. 1 раз в месяц | Все участники проекта | Описаны теоретические основы создания модели сетевого взаимодействия, основные понятия, методологические подходы и др.. |
| II этап | Практический (Январь 2018 г. - декабрь 2018 г.) |  |  |  |  |
|  | Создание условий и определение методических основ для организации сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля. | Заседание рабочей группы по проектированию ресурсообеспечения проекта. | Январь 2018 г. | Все участники проекта | Созданы условия для реализации проекта |
|  | Апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между субъектами образовательного процесса в рамках инновационной площадки. | Разработка единого Интернет - ресурса, создание профиля педагога, заполнение Интернет страницы или разработка персонального сайта | Февраль – май 2018 г. | Все участники проекта | Созданы электронные профили педагогов, разработан сайт для сопровождения аттестационного периода |
|  | Обеспечение информационного сопровождения и организация работы сетевых сообществ педагогов. | Постоянно действующий семинара по развитию информационно-технологической и методическому наполнению персональных сайтов педагогов. | Январь - декабрь 2018г. | Все участники проекта | Функционируют сетевые сообщества педагогов |
|  | Проведение обучающих семинаров для управленческих команд и педагогов ДОУ по внедрению модели и организации сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля посредством единого интернет ресурса. | Семинары: - «Использование свободного программного обеспечения в воспитательно-образовательным процессе»; - «Создание профессионального портфолио педагога в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности». - «Педагогические аспекты формирования коллекций цифровых образовательных ресурсов». | Январь - декабрь 2018г. | Все участники проекта | Проведен цикл семинаров по теме проекта |
| III этап | Обобщающий (Январь 2019 г. - май 2019 г.) |  |  |  |  |
|  | Проведение экспертизы итоговых продуктов МИП | Заседание рабочей группы. | Январь - февраль 2019г. | Все участники проекта | Проект обеспечен высоко квалифицирован. кадровыми, созданы условия. |
|  | Отчет об итогах реализации проекта. | Заседание рабочей группы. | Май 2019 г. | Старший воспитатель | Определены проблемные зоны перспективного развития |
|  | Презентация сетевой модели на муниципальных, региональных семинарах. Обобщение опыта по внедрению проекта. | Определение профессиональной грамотности педагогов в применении технологии сетевого взаимодействия. | Март - апрель 2019 г. | Все участники проекта | Доля педагогов применяющих развивающие технологии. |
|  |  |  |  |  | Публикации из опыта работы в рамках МИП |
|  | Оценка результативности апробации элементов модели. Подведение итогов работы по направлению, обработка данных, обобщение опыта работы по проекту. | Заседание рабочей группы. | Май 2019 г. | Все участники проекта | Характеристика результативности внедренной модели (аналитический отчёт/статья) Модель скорректирована с учетом практической работы, разработаны и описаны методические рекомендации по внедрению (статья/ методичка). |