**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений как условие успешного проведения аттестации педагогических работников»

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждения\_МДОУ «Детский сад № 65», МДОУ «Детский сад № 82», МДОУ «Детский сад № 106», МДОУ «Детский сад № 179», МДОУ «Детский сад № 193», МДОУ «Детский сад № 233»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта: \_Галстян Ольга Витальевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Обеспечение информационного сопровождения и организация работы сетевых сообществ педагогов. | Разработка и апробация единого Интернет – ресурса. Создание сайта и наполнение разделов. | Функционирует сетевоеинтернет-сообщество педагогов. | Создан сайт: <http://yardou.ru> «Успешный педагог-успешный ребенок». | выполнено |
| 2 | Проведение обучающих семинаров для управленческих команд и педагогов ДОУ по внедрению модели и организации сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля посредством единого интернет ресурса. | Организация постоянно действующих семинаров по развитию информационно-технологической грамотности педагогов. |  Обеспечено непрерывное повышение в области информационной компетентности административных и педагогических работников ДОО за счет использования ресурсов всех участников сетевого взаимодействия;Оказано методическое сопровождение в заполнении РИД и АСИОУ при подготовке аналитического отчета к аттестации, составлении портфолио педагога. | Проведены семинары для педагогов г. Ярославля. **3.11.2018** «АСИОУ и РИД – общие представления, возможности применения**»** на базе МДОУ «Детский сад 179»**07.12.2018** «Технология создания Портфолио педагога» на базе МДОУ «Детский сад 193» | выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:Была изменена тематика семинаров по запросу педагогов сетевого сообщества.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): ФИО, должность Майкова Елена Сергеевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 65»